## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Rupert
Erstellt am: |  | 2015-02-24
Autor: |  | Joel Hochreutener
Gewichteter Schaden: |  | 29.55
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Bemerkung
R1 | Server-Client zu komplex | Server-Client Struktur kann nicht in vernünftiger Zeit Realisiert werden | 2 | 0% | 0 | Deadline für die Server-Client Struktur | Local-Multiplay | Anhand des Prototyps wurde festgestellt, dass die Client-Server Kommunikation funktioniert.
R2 | Unbalanced | Aufgrund von falschen Annamen werden gewisse Einheiten überaus Stark oder Schwach was die Spielerfahrung nachhaltig beeinträchtigen kann. | 15 | 50% | 7.5 | Die Werte separat definieren, so dass sie leicht angepasst werden können | Einpendeln der Werte | Wird sich erst beim Testen des Spiels zeigen. Zur Sicherheit wurden in den letzten Constructionphasen Reserven eingeplant.
R3 | Planungsfehler | Das Spiel wird nicht fertig, wegen zu optimistischer Zeitplanung | 45 | 40% | 18 | Regelmässige Besprechungen und focus auf den Kern | Ziele herunterbrechen | Gegen Ende des Projektes wurden Reserven eingeplant. Zudem sollen regelmässige Besprechungen im Team dem eintreten vorbeugen.
R4 | Grafische Darstellung | Die gewünschten Bilder brauchen zu viel Zeit zur verwirklichung | 1 | 5% | 0.05 | Platzhalter einsetzen | Platzhalter nicht ersetzen
R5 | Stabilität des Spiels | Es treten wiederholt Abstürze auf. Das Spiel kann nicht gespielt werden. | 40 | 10% | 4 | Junit tests werden regelmässig ausgeführt. | Zusätzlich geplante Features zurückstellen und Applikation stabilisieren. | Die Stabilität der Architektur wurde im Prototyp getestet und hat sich als rubust erwiesen.
Summe |  |  | 103 |  | 29.55
Es geht hierbei nur um die Beschreibung der technischen Risiken des Projektes, d.h. nur projektspezifische Risiken. Allgemeine Risiken wie Hardware Ausfall, Ausfall Teammitglied, usw. sollen NICHT beschrieben werden.