## Zeitplan
Projektantrag
|  |  | M1 Projektplan | [9 empty] | M4 Feature Freeze
[5 empty] | M2 Anforderungsspezifikation | [8 empty] | M5 Code Freeze
[8 empty] | M3 End of Elaboration | [7 empty] | M6 Präsentation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KW: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Review Architektur
Review End of Elaboration
Review Anforderungsspezifikation
Review Projektplan

## Mannstunden über Projekt
Mannstunden
| Geplant pro Phase | Zeit über Projekt
Inception | 32 | 32
Elaboration1 | 32 | 64
Elaboration2 | 64 | 128
Elaboration3 | 32 | 160
Elaboration4 | 64 | 224
Construction1 | 64 | 288
Construction2 | 32 | 320
Construction3 | 64 | 384
Construction4 | 32 | 416
Transition | 64 | 480

## Soll Ist
Projektwoche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kalenderwoche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Gesamtzeit [Soll] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Adrian Fröhlich | 8.5 |  |  | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2
Dominic Peisker | 8.5 | 4 | 9 | 12.5 | 12.5 | 9 | 4.5 |  | 13
Joel Hochreutener | 6 | 3.5 | 4 | 10.5 | 12 | 3.25 | 15 | 8 | 7 | 6
Nils Daunicht | 8.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | 8 | 22
Gesamtzeit [Ist] | 31.5 | 16.5 | 20.5 | 43.5 | 53.5 | 16.25 | 32.5 | 19 | 30 | 11.5 | 8 | 5 | 14 | 8 | 22
Ist - Soll | -0.5 | -15.5 | -11.5 | 11.5 | 21.5 | -15.75 | 0.5 | -13 | -2 | -20.5 | -24 | -27 | -18 | -24 | -10
Adrian Fröhlich | 0.5 | -8 | -8 | 2 | 12 | -6 | -4 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8
Dominic Peisker | 0.5 | -4 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | -3.5 | -8 | 5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
Joel Hochreutener | -2 | -4.5 | -4 | 2.5 | 4 | -4.75 | 7 | 0 | -1 | -2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
Nils Daunicht | 0.5 | 1 | -0.5 | 2.5 | 1 | -6 | 1 | -3 | -2 | -5.5 | -2 | -3 | 6 | 0 | 14
Ist - Soll [Kummuliert] | -0.5 | -16 | -27.5 | -16 | 5.5 | -10.25 | -9.75 | -22.75 | -24.75 | -45.25 | -69.25 | -96.25 | -114.25 | -138.25 | -148.25
Adrian Fröhlich | 0.5 | -7.5 | -15.5 | -13.5 | -1.5 | -7.5 | -11.5 | -13.5 | -17.5 | -22.5 | -28.5 | -36.5 | -44.5 | -52.5 | -60.5
Dominic Peisker | 0.5 | -3.5 | -2.5 | 2 | 6.5 | 7.5 | 4 | -4 | 1 | -7 | -15 | -23 | -31 | -39 | -47
Joel Hochreutener | -2 | -6.5 | -10.5 | -8 | -4 | -8.75 | -1.75 | -1.75 | -2.75 | -4.75 | -12.75 | -20.75 | -28.75 | -36.75 | -44.75
Nils Daunicht | 0.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | -1.5 | -0.5 | -3.5 | -5.5 | -11 | -13 | -16 | -10 | -10 | 4